## Objectif du Sprint
Objectif: | Obtenir un jeu de données NexaStore entièrement nettoyé, documenté et conforme aux 4 dimensions de qualité (Exhaustivité, Unicité, Validité, Cohérence), afin de fournir aux parties prenantes (CEO, CFO, CMO, CSCO) des KPIs fiables, basés sur un dataset conforme aux règles métier et aux histoires d’utilisateurs.
SPRINT : NETTOYAGE DES DONNEES | ELEMENTS DU SPRINT BACKLOG
1 | Évaluation et redressement des problèmes de qualité de données pour la dimension exhaustivité
2 | Évaluation et redressement des problèmes de qualité de données pour la dimension unicité
3 | Évaluation et redressement des problèmes de qualité de données pour la dimension validité
4 | Évaluation et redressement des problèmes de qualité de données pour la dimension cohérence.

## Definition of Done
Dimensions | Critères Definition of Done
Exhaustivité | 100% de complétude pour les colonnes essentielles : id_de_ligne, id_de_commande, dates, ventes, quantite, remise, profit, cout_dexpedition, pays, marche. La colonne non essentielle code_postal est supprimée selon décision Q1=C.
Unicité | ID_de_ligne est unique. Aucun doublon complet après correction. Colonnes redondantes supprimées : sous_categorie_1, nom_du_produit_1.
Validité | Nomenclature normalisée snake_case. Types reconnus et convertis. Règles métier appliquées : remise ∈ [0,1], valeurs de ventes/quantite/cout positives, dates converties, règles d’expédition appliquées.
Cohérence | date_dexpedition >= date_de_commande. Mode 'meme_jour' → délai 0. Délais cohérents et contrôles inter-colonnes validés.

## Sprint Backlog
|  |  | Date de MAJ | 2025-11-14
Dimension | Tâche détaillée | Priorité | Responsable | Satut
Exhaustivité | Détection des valeurs manquantes (par colonnes et lignes) | P1 | Angele | Fait
Exhaustivité | Documentation des anomalies d’exhaustivité | P2 | Angele | Fait
Exhaustivité | Correction par suppression ou imputation | P1 | Angele | Fait
Exhaustivité | Vérification post-correction | P1 | Angele | Fait
Unicité | Détection des doublons (lignes complètes et sur identifiants) | P1 | Yves | Fait
Unicité | Documentation des cas de duplication | P2 | Yves | Fait
Unicité | Suppression/fusion des doublons | P1 | Yves | Fait
Unicité | Vérification post-correction | P1 | Yves | Fait
Validité | Recherche des valeurs aberrantes/type/valeurs hors domaine | P1 | Thierry | Fait
Validité | Documentation et justification des corrections | P2 | Thierry | Fait
Validité | Correction ou imputation des valeurs invalides | P1 | Thierry | Fait
Validité | Vérification post-correction | P1 | Thierry | Fait
Cohérence | Détection des incohérences métiers/catégories | P1 | Landry | Fait
Cohérence | Documentation et typologie des incohérences | P2 | Landry | Fait
Cohérence | Correction/harmonisation des formats ou libellés | P1 | Landry | Fait
Cohérence | Vérification post-correction | P1 | Landry | Fait
DETAIL DU SPRINT BACKLOG

## Criteres
Echelle de Priorisation
Niveau | Nom | Signification | Impact si non réalisée
P1 – Essentiel / Critique | Doit absolument être réalisée dans le sprint | Bloque l’atteinte du Sprint Goal | Le livrable ne peut pas être validé
P2 – Amélioration / Optimisation | Recommandée, mais non bloquante pour la livraison | Améliore la qualité, mais pas obligatoire pour valider la Definition of Done | Le livrable reste valide mais moins complet
P3 – Bonus / Exploration | Facultative, réalisée si temps disponible | Ajoute un plus (innovation, test, etc.) | Aucun impact sur la DoD
Statut
Statut | Description | Usage métier
À faire | Tâche non commencée, planifiée pour le sprint | Planification, backlog initial
En cours | Action démarrée, traitement en cours | Suivi opérationnel
Bloquée | Tâche en attente, nécessite déblocage ou arbitrage | Incident, dépendance, validation manquante
À revoir | Action soumise en review, attend validation du responsable PO | Contrôle, feedback ou correction utilisateur
Fait | Action achevée, livrable prêt mais non encore validé officiellement | Livraison, prêt pour validation finale
Validée | Action finalisée et validée selon la Definition of Done | attribué uniquement après contrôle croisé avec la Definition of Done et validation formelle par le Product Owner (professeur) .

## Synthese Sprint Backlog
Nombre de Priorité
Nombre de Priorité | [5 empty] | Étiquettes de lignes | P1 | P2 | Total
Étiquettes de lignes | P1 | P2 | Total |  |  | Correction ou imputation des valeurs invalides | 1 |  | 1
Cohérence | 3 | 1 | 4 |  |  | Correction par suppression ou imputation | 1 |  | 1
Exhaustivité | 3 | 1 | 4 |  |  | Correction/harmonisation des formats ou libellés | 1 |  | 1
Unicité | 3 | 1 | 4 |  |  | Détection des doublons (lignes complètes et sur identifiants) | 1 |  | 1
Validité | 3 | 1 | 4 |  |  | Détection des incohérences métiers/catégories | 1 |  | 1
Total | 12 | 4 | 16 |  |  | Détection des valeurs manquantes (par colonnes et lignes) | 1 |  | 1
[6 empty] | Documentation des anomalies d’exhaustivité |  | 1 | 1
[6 empty] | Documentation des cas de duplication |  | 1 | 1
[6 empty] | Documentation et justification des corrections |  | 1 | 1
[6 empty] | Documentation et typologie des incohérences |  | 1 | 1
Nombre de Tâche détaillée | [5 empty] | Recherche des valeurs aberrantes/type/valeurs hors domaine | 1 |  | 1
Étiquettes de lignes | Angele | Thierry | Yves | Landry | Total | Suppression/fusion des doublons | 1 |  | 1
Cohérence |  |  |  | 4 | 4 | Vérification post-correction | 4 |  | 4
Exhaustivité | 4 |  |  |  | 4 | Total | 12 | 4 | 16
Unicité |  |  | 4 |  | 4
Validité |  | 4 |  |  | 4
Total | 4 | 4 | 4 | 4 | 16
Cette forme représente un segment. Les segments sont pris en charge dans Excel 2010 ou version ultérieure. En revanche, si la forme a été modifiée dans une version précédente d’Excel, ou si le classeur a été enregistré dans Excel 2003 ou une version précédente, vous ne pouvez pas utiliser le segment.
Cette forme représente un segment. Les segments sont pris en charge dans Excel 2010 ou version ultérieure. En revanche, si la forme a été modifiée dans une version précédente d’Excel, ou si le classeur a été enregistré dans Excel 2003 ou une version précédente, vous ne pouvez pas utiliser le segment.
REPARTION DES DIMENSIONS PAR PRIORITE
REPARTION DU DETAIL DU SPRINT BACKLOG PAR PRIORITE
Synthese Sprint Backlog
REPARTION DES DIMENSIONS PAR EQUIPE DE DEVELOPPEMENT